

**II. Проектное задание образовательной организации (показатели, результаты проектов и их значения)**

*«Современная школа»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Да/нет | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Обновлена материально­-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Да/нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 0 | 0 | 150 | 267 | 355 | 415 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Ед. изм. | Значение | Дата достижения результата |
| 1.1 | Доля учителей предметной области «Технология», прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | % | 100 | 31.12.2024 |
| 1.2 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Современная школа» | документ | да | 31.12.2022 |
| 1.3 | Не менее 70 % обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | % | 0 | 31.12.2020 |
| 25 | 31.12.2021 |
| 45 | 31.12.2022 |
| 60 | 31.12.2023 |
| 70 | 31.12.2024 |

**План мероприятий (на весь период реализации проектов: 2019-2024гг.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Дата начала мероприятия (число, месяц, год  по годам) | Дата окончания мероприятия (число, месяц, год  по годам) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Контактный телефон, e-mail |
| 1. **Проект: «Современная школа»** | | | | | |
| **Показатель 1.1.** Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-­правовой базы, оценка рабочих программ предметной области «Технология» и  других предметных областей | 1.09.2019 | 1.06.2020 | Боярченко М.В., заместитель директора школы; учителя-предметники | 8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| 1.2. | Создание условий для обновления содержания и методов обучения предметных областей, в том числе предметной области «Технология»:  - повышение квалификации педагогических кадров,  - участие в работе педагогических сообществ, в том числе сетевых | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Директор школы, заместители директора школы по УВР, ВР, УМР;  учителя –предметники | 8 983 167 68 63  [mir-zoya@yandex.ru](mailto:mir-zoya@yandex.ru)  8 913 580 91 19 [mar80976@mail.ru](mailto:mar80976@mail.ru) |
| 1.3. | Оценка качества общего образования на основе различных мониторинговых процедур (внешних и внутренних) обучающихся | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Боярченко М.В., заместитель директора школы; | 8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| **Показатель 1.2.** Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | | |
| 2.1. | Анализ соответствующих материально-технических условий школы для обеспечения реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | 1.09.2019 | 1.06.2020 | Миронова З.А., директор школы;  Боярченко М.В., заместитель директора школы | 8 983 167 68 63  [mir-zoya@yandex.ru](mailto:mir-zoya@yandex.ru)  8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| 2.2. | Определение возможности взаимодействия общеобразовательных организаций, в которых будет обеспечена возможость изучать предметную область «Технология» | 1.09.2019 | 1.06.2020 | Миронова З.А., директор школы | 8 983 167 68 63  [mir-zoya@yandex.ru](mailto:mir-zoya@yandex.ru) |
| 2.3. | Разработка, реализация и внедрение образовательных программ дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программу:  - финансовая грамотность,  - профориентация,  (WERLD SKILLS),  - | 1.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация школы | 8 983 167 68 63  [mir-zoya@yandex.ru](mailto:mir-zoya@yandex.ru)  8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| **Показатель 1.3.** Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | | |
| 3.1. | Вовлечение обучающихся школы в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Боярченко М.В., заместитель директора школы | 8 913 580 91 19 [mar80976@mail.ru](mailto:mar80976@mail.ru) |
| 3.2. | Обучение учащихся школы в условиях обновленных примерных образовательных программ | 1.09.2020 | 31.12.2024 | Боярченко М.В., заместитель директора школы | 8 913 580 91 19 [mar80976@mail.ru](mailto:mar80976@mail.ru) |
| Результат 1.1. Доля учителей предметной области «Технология», прошедших повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | |
| 1. | Разработана необходимая нормативно-правовая база, проведена корректировка рабочих программ предметной области «Технология» и других предметных областей | 1.09.2019 | 1.06.2020 | Боярченко М.В., заместитель директора школы; учителя-предметники | 8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| 2. | Организация соответствующих курсов повышения квалификации для педагогов, заключение договоров | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Директор школы, заместитель директора школы УМР; | 8 983 167 68 63  [mir-zoya@yandex.ru](mailto:mir-zoya@yandex.ru)  8 913 580 91 19 [mar80976@mail.ru](mailto:mar80976@mail.ru) |
| **Результат 1.2.** Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Современная школа» | | | | | |
| 1. | Разработка, реализация и внедрение образовательных программ предметной области «Технология» и других предметных областей, а также программ дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программу:  - финансовая грамотность,  - профориентация,  (WERLD SKILLS), | 1.09.2020 | 31.12.2024 | Боярченко М.В., заместитель директора школы; учителя-предметники | 8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| Результат 1.3. Не менее 70 % обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | |
| 1 | Разработка и описание школьной модели сопровождения и наставничества обучающихся | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Боярченко М.В., заместитель директора школы | 8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |
| 2 | Составление индивидуальных маршрутов и организация тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ обучающихся | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Боярченко М.В., заместитель директора школы | 8 913 580 91 19 mar80976@mail.ru |

*«Успех каждого ребенка»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  измерения | Базовое значение на 01.01.2019 | Значения по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 71,6 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 |
| 2.2 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | чел | 220 | Расчет производится в январе текущего года в зависимости от количества учащихся (будет увеличен практически в 2 раза от показателя 2020 г.) | | | | | |
| 2.3 | Число детей (учащихся 6 - 11 классов) участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) | чел | 41 | Расчет производится в январе текущего года в зависимости от количества учащихся ( практически не увеличится от показателей 2020 г.) | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата | Ед.  измерения | Значение | Дата достижения результата |
| 2.1 | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 31.12.2019 |
| 46 | 31.12.2020 |
| 52 | 31.12.2021 |
| 58 | 31.12.2022 |
| 64 | 31.12.2023 |
| 70 | 31.12.2024 |
| 2.2 | Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | % | 70 | 31.12.2024 |
| 2.3 | Не менее 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 29 | 31.12.2020 |

**План мероприятий (на весь период реализации проектов: 2019-2024гг.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата начала мероприятия (число, месяц, год)  по годам | Дата окончания мероприятия (число, месяц, год)  по годам | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Контактный телефон, e-mail |
| 1. **Проект (название), например: *«Успех каждого ребенка»*** | | | | | |
| **Показатель (название)** **Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»** | | | | | |
| 1.1 | Организация анкетирования участников образовательного процесса, в рамках участия в проектах ранней профориентации. | 03.09.2019г | 12.09.2019г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275Shishkina\_katerina2013@mail.ru |
| 1.2 | Регистрация школы, педагогов, родителей и учащихся на краевой площадке «Проектория». | 3.09.2019г |  | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764nata\_fed\_96@mail.ru |
| 1.3 | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 5.09.2019г. | 25.12.2024г | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764 [nata\_fed\_96@mail.ru](mailto:nata_fed_96@mail.ru) |
| 1.4 | Вовлечение обучающихся в проект «Проектория», проведение агитационных мероприятий.  реализуемых с учетом | 5.09.2019г | 25.12.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| **Показатель (название)** **: Число детей (учащихся 6 - 11 классов) участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта)** | | | | | |
| 1.5 | Регистрация обучающихся на платформе «Билет в будущее» и включение их в деятельность данного проекта. | 4.09.2019г | 10.09.2024г | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764  [nata\_fed\_96@mail.ru](mailto:nata_fed_96@mail.ru) |
| 1.6 | Участие обучающихся в проекте ранней профориентации «Билет в будущее» (формирование группы детей, активных участников проекта, проведение агитационных мероприятий) | 5.09.2019г | 25.12.2024г | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764  [nata\_fed\_96@mail.ru](mailto:nata_fed_96@mail.ru) |
| 1.7 | Мониторинг участия, направление отчетов региональному координатору проекта «Билет в будущее» на сайт. | 12.10.2019г | 10.12.2024г | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764  [nata\_fed\_96@mail.ru](mailto:nata_fed_96@mail.ru) |
| **Показатель (название)** **: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием** | | | | | |
| 1.8 | Разработка, корректировка нормативных документов для обновления содержания программ дополнительного образования | 30.08.2019г | 25.09.2020г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 1.9 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование детей (агитационные мероприятия, презентации программ дополнительного образования) | 20.05.2020г | 10.09.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 1.10 | Определение перечня программ дополнительного образования в ОУ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования на платформе «Навигатор»  13.01.2020г | 13.01.2020г | 20.05.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 1.11 | Организация информационно-рекламной кампании по привлечению родителей и обучающихся по программам дополнительного образования ОУ(агитационные мероприятия, презентации программ дополнительного образования) | 6.04.2020г | 10.09.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 1.12 | Регистрация родителей и обучающихся на платформе «Навигатор» | 20.04.2020г | 30.08.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 1.13 | Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования ОУ | 7.09.2020г. | 31.12.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 1.14 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования. | 7.09.2020г. | 10.09.2024г. | Колосова Е.В. заместитель директора по  воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 2 | **Результат (название) Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий** | | | | |
| 2.1 | Составление школьной модели инклюзивного образования для вовлечения детей с ОВЗ в обучение по дополнительным общеобразовательным программам | 20.10. 2019г | 20.01.2020г | Гуляева И.А. заместитель директора по учебно-  воспитательной работе | 89832671418 |
| 2.2 | Обеспечение доступности спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в течение всего срока реализации проекта | 07.09.2019г | 15.09.2024г | Колосова Е.В. заместитель директора по  воспитательной работе | 89293325275  [Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 2.3 | Проведение мониторинга, ведение статистического учета вовлеченности детей с ОВЗ в дополнительное образование | 09.12. 2019г | 20.12.2024г | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764[nata\_fed\_96@mail.ru](mailto:nata_fed_96@mail.ru) |
| 2.4 | Прохождение курсов повышения квалификации, вебинаров педагогами дополнительного образования, работающими с детьми, с особыми образовательными потребностями. | 05.09. 2019г | 20.12. 2024г | Дранишникова О.Д. заместитель директора по учебно-методической работе | 89233576196 olg-dranish2012@yandex.ru |
| 3. | **Результат (название) Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества** | | | | |
| 3.1 | Создание плана мероприятий по внедрению в ОУ методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Внедрение в пилотном режиме различных форм наставничества в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.09. 2023г | 30.05.2023г | Колосова Е.В. заместитель директора по  воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 3.2 | Изучение основ методологии наставничества. Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, реализующих различные формы наставничества | 01.09. 2021г | 27.12. 2023г | Колосова Е.В. заместитель директора по  воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 4. | **Результат (название) Не менее 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | | | | |
| 4.1 | Определение перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся по системе персонифицированного финансирования дополнительного образования | 10.01.2020г | 10.05.2020г | Колосова Е.В. заместитель директора по  воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 4.2 | Разработка и корректировка нормативно-правовой базы учреждений для введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | 15.01.2020г | 20.05.2020г | Колосова Е.В. заместитель директора по  воспитательной работе | 89293325275[Shishkina\_katerina2013@mail.ru](mailto:Shishkina_katerina2013@mail.ru) |
| 4.3 | Информирование родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | 01.05.2020г | 20.09.2021г | Федорова Н.Ю., социальный педагог | 89509738764[nata\_fed\_96@mail.ru](mailto:nata_fed_96@mail.ru) |

*«Поддержка семей, имеющих детей»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  измерения | Базовое значение на  01.01.2019 | Значения по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 0 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2 | Доля граждан, указанных в п. 3.1., положительно оценивших качество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План мероприятий (на весь период реализации проектов: 2019-2024гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата начала мероприятия (число, месяц, год) по годам | Дата окончания мероприятия (число, месяц, год) по годам | | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Контактный телефон, e-mail |
| **1. Проект «Поддержка семей, имеющих детей»**  Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям | | | | | | |
| **Показатель (название)** Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | | | | | | |
| 1.1 | Ознакомление с национальным проектом «Образование» и федеральным проектом «Поддержка семей имеющих детей» | 31.08.2019г. | 31.08.2019г. | | Кузьмина Светлана Владимировна | 8(39195)2-22-45, swetlana.sid1974@mail.ru |
| 1.2 | Создание рабочей группы  по реализации регионального проекта «Поддержка семей  имеющих детей». | 02.09.2019г. | 04.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.3 | Создание консультационного пункта на базе МБОУ СШ №2 г. Енисейска: разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность консультационного пункта.  Деятельность рабочей группы:  - разработка положения о  консультационном пункте;  - утверждение графика и расписания работы специалистов;  - размещение информации сайте школы. | 05.09.2019г. | 20.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.4 | Информирование педагогов о реализации регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей», в рамках национального проекта «Образование» на педагогическом совете школы | 28.09.2019г. | 28.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.5 | Создание на сайте школы вкладки «Консультационный пункт». Размещение материалов консультативной и методической поддержки разных категорий семей | 07.10.2019г.  07.10.2019г. | 07.10.2019г.  31.12.2024г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.6 | Организация и мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в консультативной помощи и анализ данного мониторинга | 20.04.2020г.;  20.04.2021г.; 20.04.2022г.;  20.04.2023г.; 20.04.2024г. | 20.04.2020г.;  20.04.2021г.;  20.04.2022г.;  20.04.2023г.;  31.12.2024г. | | Специалисты пункта | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.7 | Информирование родителей о работе консультационного  пункта на родительских собраниях, через средства массовой информации и сайт школы | 10.10.2019г. | 31.12.2024г. | | Специалисты пункта | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.8 | Разработка плана работы с родителями | 14.10.2020 г.  14.10.2021 г.  14.10.2022 г.  14.10.2023 г.  14.10.2024 г. | 21.10.2020 г.  14.10.2021 г.  14.10.2022 г.  14.10.2023 г.  14.10.2024 г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.9 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 21.09.2019г. | 31.12.2024г. | | Специалисты пункта | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.10 | Семинары-практикумы для специалистов консультационного пункта «Консультирование: от диагностики к путям решения проблем»:  1. Специфика консультирования родителей  2. Основные теоретические подходы к консультированию родителей  3. Трудные ситуации в консультировании и способы их преодоления  4. Общая характеристика консультативных стратегий с учетом стиля воспитания | 21.11.2019г.  23.01.2020г.  12.03.2020г.  21.05.2020г. | 21.11.2019г.  23.01.2020г.  12.03.2020г.  21.05.2020г. | | Столярова Н.Н.;  Матошина Н.В. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.11 | Работа по повышению психолого-педагогической компетенции психологов города, оказывающих консультации. Темы:  1. Специфика психологического консультирования;  2. Этапы консультирования;  3. Техники оказания психологической помощи | 14.10.2020г.  16.12.2020г.  17.02.2021г. | 14.10.2020г.  16.12.2020г.  17.02.2021г. | | Столярова Н.Н.;  Матошина Н.В. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.12 | Проведение консультаций с родителями будущих первоклассников (в форме игр, тренинговых занятий) | 05.04.2020г.;  20.05.2021г.; 20.05.2022г.;  20.05.2023г.; 20.05.2024г. | 20.05.2020г.;  20.05.2021г.;  20.05.2022г.;  20.05.2023г.;  20.05.2024г. | | Специалисты пункта | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.13 | Подведение итогов по  реализации проекта  «Поддержка семей  имеющих детей» (мониторинг) | 21.12.2020г.,  21.12.2021г.,  21.12.2022г.,  21.12.2023г.,  21.12.2024г., Поквартально, декабрь текущего года | 25.12.2020г.,  25.12.2021г.,  25.12.2022г.,  25.12.2023г.,  25.12.2024г., | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| **Показатель (название)** Доля граждан, указанных в п. 3.1., положительно оценивших качество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | |
| 1.1. | Организация оценки качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) | 01.01.2019г. | 31.12.2024г. | Столярова Н.Н. | | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.2. | Анализ оценки качества предоставляемых услуг родителями (законными представителями) | 01.01.2019г. | 31.12.2024г. | Столярова Н.Н. | | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| **Результат (название)** Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | | | | | | |
| 1.1 | Работа в секциях на августовской конференции для ознакомления с национальным проектом «Образование» и федеральным проектом «Поддержка семей имеющих детей» | 31.08.2019г. | 31.08.2019г. | | Кузьмина Светлана Владимировна | 8(39195)2-22-45, swetlana.sid1974@mail.ru |
| 1.2 | Создана рабочая группа  по реализации регионального проекта «Поддержка семей  имеющих детей». | 02.09.2019г. | 04.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.3 | Создан консультационный пункт на базе МБОУ СШ №2 г. Енисейска: разработана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность консультационного пункта. | 05.09.2019г. | 20.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.4 | Проведен педагогический совет школы для ознакомления с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование», целевыми показателями регионального и муниципального уровней | 28.09.2019г. | 28.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.5 | На сайте школы создана вкладка «Консультационный пункт». Размещены нормативные документы, материалы консультативной и методической поддержки разных категорий семей | 07.10.2019г.  07.10.2019г. | 07.10.2019г.  31.12.2024г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.6 | Проведено информирование родителей о работе консультационного  пункта на родительских собраниях, через средства массовой информации и сайт школы | 10.10.2019г. | 31.12.2024г. | | Специалисты пункта | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.7 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (в количестве 19 консультаций за 4 квартал 2019г.) | 21.09.2019г. | 31.12.2024г. | | Специалисты пункта | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.8 | Проведены семинары-практикумы для специалистов консультационного пункта «Консультирование: от диагностики к путям решения проблем»:  1. Специфика консультирования родителей  2. Основные теоретические подходы к консультированию родителей  3. Трудные ситуации в консультировании и способы их преодоления | 21.11.2019г.  23.01.2020г.  12.03.2020г. | 21.11.2019г.  23.01.2020г.  12.03.2020г. | | Столярова Н.Н.;  Матошина Н.В. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.9. | Проведены семинары-практикумы для специалистов консультационного пункта «Консультирование: от диагностики к путям решения проблем»:  1. Специфика консультирования родителей  2. Основные теоретические подходы к консультированию родителей  3. Трудные ситуации в консультировании и способы их преодоления | 21.11.2019г.  23.01.2020г.  12.03.2020г. | 21.11.2019г.  23.01.2020г.  12.03.2020г. | | Столярова Н.Н.;  Матошина Н.В. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| **Результат (название)** Доля граждан, указанных в п. 3.1., положительно оценивших качество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение анкеты оценки качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) | 05.09.2019г. | 05.09.2019г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |
| 1.2. | Проведен анализ оценки качества предоставляемых услуг родителями (законными представителями) | 05.01.2019г. | 09.01.2020г. | | Столярова Н.Н. | 89504298228, RomashkaN@mail.ru |

*«Учитель будущего»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовое значение на 01.01.2019** | **Значения по годам** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 5.1. | Доля учителей организации, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5.2. | Число педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование результата** | **Ед. изм.** | **Значение** | **Дата достижения результата** |
| 5.1. | Число учителей образовательной организации в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | человек | 1 | 31.12.2020 |
| 2 | 31.12.2021 |
| 5 | 31.12.2022 |
| 6 | 31.12.2023 |
| 6 | 31.12.2024 |
| 5.2. | Руководитель организации прошел аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей | чел. | 1 | 31.12.2024 |

**План мероприятий МБОУ СШ №2 (на весь период реализации проектов: 2019-2024гг.) ⃰**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата начала мероприятия (число, месяц, год)  по годам | Дата окончания мероприятия (число, месяц, год)  по годам | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Контактный телефон, e-mail |
| **1. Проект (название), например: «*Учитель будущего»*** | | | | | |
| **Показатель (название) Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников** | | | | | |
| 1.1 | Формирование заявок на повышение квалификации  педагогических работников и управленческой команды школы по вопросам аттестационных  процедур для педагогов | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| 1.2 | Участие в апробации новой системы аттестации  педагогических работников с учетом разработанной  национальной системы учительского роста. | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| 1.3 | Организация участия педагогов школы в школьных, муниципальных и региональных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятий по выявлению и распространению лучших практик методической поддержки учителей. | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| **Показатель (название)** **Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации** | | | | | |
| 1.1 | Ознакомление директором школы с процедурой аттестации в соответствии с новой моделью аттестации руководящих кадров. | 30.11.2019 | 30.12.2020 | Миронова Зоя Александровна | 89831676863  mir-zoya@yandex.ru |
| 1.2 | Принять участие в апробации и внедрение новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной НСУР. | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| **Результат (название) Число учителей образовательной организации в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы** | | | | | |
| 1.1 | Включение молодых педагогов в профессиональные ассоциации, программы обмена опытом и лучшими практиками | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| 1.2 | Создание нормативно-правовой базы по внедрению различных форм наставничества. Направить на курсовую подготовку потенциальных наставников.  Вовлечение не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.  Организация сопровождения молодых специалистов  (наставничество). | 10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| **Результат (название) Руководитель организации прошел аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей** | | | | | |
| 1.1 | Формирование заявок на повышение квалификации  управленческих команд (директора и  заместителей директора школы) | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| 1.2 | Подготовка и участие в аттестации директора школы в соответствии с новой моделью аттестации руководящих кадров. | 31.08.2023 | 31.12.2024 | Миронова Зоя Александровна | 89831676863  mir-zoya@yandex.ru |
| 1.3 | Участие в апробации добровольной независимой квалификации | 10.01.2020  10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |
| 1.4 | Участие в мониторинге внедрения новой системы  аттестации руководителей образовательных  организаций | 10.01.2021  10.01.2022  10.01.2023 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дранишникова Ольга Дмитриевна | 89233576196  olg-dranish2012@yandex.ru |

*«Цифровая образовательная среда»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование показателя | Ед. изм. | **Значение по годам** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **4.1** | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в школе | Да/нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| **4.2** | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно­-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | **90** |
| **4.3** | Образовательная деятельность в школе осуществляется с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Да/нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| **4.4** | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | **20** |
| **4.5** | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 3 | 5 | 10 | 25 | 35 | **50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата | Ед. измереия | значение | Дата достижения результатов |
| 1 | Внедрена модель цифровой образовательной среды в школе | Да/нет | 0 |  |
| 0 |  |
| 0 |  |
| 0 |  |
|  |  | 0 |  |
| 2 | Для детей, обучающихся в общеобразовательной организации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | тыс.чел | 0 | 31.12.2021 |
| 0 | 31.12.2022 |
| 0,2 | 31.12.2023 |
| 0,2 | 31.12.2024 |
| 3 | Образовательная организация обновила информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официального сайта в сети Интернет) | Да/нет | 0 | 31.12.2019 |
| 0 | 31.12.2020 |
| 0 | 31.12.2021 |
| 1 | 31.12.2022 |
| 1 | 31.12.2023 |
| 1 | 31.12.2024 |

**План мероприятий МБОУ СШ №2 (на весь период реализации проектов: 2019-2024гг.) ⃰**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата начала мероприятия (число, месяц, год)  по годам | Дата окончания мероприятия (число, месяц, год)  по годам | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Контактный телефон, e-mail |
| **1. Проект: «*Цифровая образовательная среда»*** | | | | | | | |
| 1.1 | Работа по обновлению материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования путем приобретения и установки компьютерного оборудования | 10.01.2020 | |  | Миронова З.А., директор школы | | 8 983 167 68 63  mir-zoya@yandex.ru | |
| 1.2 | Организация работы по разработке нормативных документов общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Сопровождение общеобразовательных организаций. | 01.02.2020 | | 31.08.2024 | Миронова З.А., директор школы  Гуляева ИА, зам. директора по УВР | | 8 983 167 68 63  mir-zoya@yandex.ru  8 983 267 14 18 irapolay@mail.ru | |
| 1.3 | Ежегодное формирование заявки на обучение управленческих команд и педагогов  общеобразовательных организаций по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | 01.10.2020 | | 31.12.2024 | Миронова З.А., директор школы | | 8 983 167 68 63  mir-zoya@yandex.ru | |